## 🎯 Obj. Individuales
CRONOGRAMA DE TAREAS INDIVIDUALES
Materia: Control de Calidad · Plataforma: PIC18F4550 + Pinguino IDE · Alumno: Yos Dyron Rubiales Sanchez
Semana | Objetivo semanal | Tarea individual | Fecha inicio | Fecha fin | Entregable / Evidencia | Recursos necesarios | Prioridad | Estado | Notas
SEMANA 3 — IDE instalado y funcional
Semana 3 | IDE instalado y funcional | Descargar Pinguino IDE desde pinguino.cc para el sistema operativo correspondiente | 12/05/2026 | 12/05/2026 | Instalador descargado (.exe / .deb) | PC, conexión a internet | Alta | ✅ Completada
Semana 3 | IDE instalado y funcional | Instalar compilador SDCC requerido por Pinguino IDE para PIC de 8 bits | 12/05/2026 | 13/05/2026 | SDCC instalado y reconocido por el IDE | PC, instalador SDCC | Alta | ✅ Completada | Necesario para compilar .pde
Semana 3 | IDE instalado y funcional | Instalar drivers USB del PIC18F4550 (bootloader) en el sistema operativo | 13/05/2026 | 13/05/2026 | Driver USB reconocido en administrador de dispositivos | PC, PIC18F4550 con bootloader | Alta | ✅ Completada
Semana 3 | IDE instalado y funcional | Configurar la tarjeta PIC18F4550 dentro de Pinguino IDE (Tools > Board) | 13/05/2026 | 14/05/2026 | Captura de pantalla con PIC18F4550 seleccionado | Pinguino IDE instalado | Alta | ✅ Completada
Semana 3 | IDE instalado y funcional | Compilar y cargar programa de prueba 'Blink' (LED parpadeando) en el PIC18F4550 | 14/05/2026 | 14/05/2026 | Video o foto del LED parpadeando en el PIC | PIC18F4550, LED, resistencia 330Ω | Alta | ✅ Completada | Primera prueba exitosa del IDE
Semana 3 | IDE instalado y funcional | Documentar proceso de instalación con capturas para el reporte de Control de Calidad | 14/05/2026 | 16/05/2026 | Sección de instalación redactada con capturas | Word / LaTeX | Media | ✅ Completada
🔄 SEMANA 4 — PCB del circuito en protoboard
Semana 4 | PCB del circuito en protoboard | Revisar datasheet del PIC18F4550: identificar pines VDD, VSS, MCLR, OSC1, OSC2, USB | 18/05/2026 | 18/05/2026 | Tabla de pines anotada del PIC18F4550 | Datasheet PIC18F4550 (Microchip) | Alta | 🔄 En progreso | Paso previo al armado
Semana 4 | PCB del circuito en protoboard | Diseñar esquemático base: PIC18F4550 + cristal 20MHz + capacitores 22pF + MCLR con R 10kΩ | 18/05/2026 | 19/05/2026 | Esquemático en papel o Fritzing/KiCAD | Fritzing o papel cuadriculado | Alta | 🔄 En progreso
Semana 4 | PCB del circuito en protoboard | Armar circuito mínimo del PIC18F4550 en protoboard (oscilador + MCLR + alimentación 5V) | 19/05/2026 | 20/05/2026 | Foto del circuito armado en protoboard | Protoboard, PIC18F4550, cristal 20MHz, capacitores, resistencias, fuente 5V | Alta | ⏳ Pendiente
Semana 4 | PCB del circuito en protoboard | Conectar PIC18F4550 al PC vía USB y verificar que Pinguino IDE lo detecta correctamente | 20/05/2026 | 20/05/2026 | Captura del IDE detectando el PIC en el puerto | Cable USB, PC con Pinguino IDE | Alta | ⏳ Pendiente
Semana 4 | PCB del circuito en protoboard | Cargar programa de prueba GPIO (encender LED desde pin RB0) usando Pinguino IDE | 20/05/2026 | 21/05/2026 | Video del LED encendido programado desde Pinguino | LED, resistencia 330Ω, Pinguino IDE | Alta | ⏳ Pendiente | Confirma que el circuito funciona
Semana 4 | PCB del circuito en protoboard | Registrar errores y soluciones encontradas durante el armado en protoboard | 21/05/2026 | 23/05/2026 | Bitácora de errores y soluciones (formato tabla) | Cuaderno o documento Word | Media | ⏳ Pendiente | Para el reporte de calidad
⏳ SEMANA 5 — Encuestas y pedidos de material
Semana 5 | Encuestas y pedidos de material | Diseñar encuesta de usabilidad del sistema (preguntas sobre facilidad de uso, funcionalidades) | 25/05/2026 | 26/05/2026 | Encuesta en Google Forms (mínimo 8 preguntas) | Google Forms, internet | Alta | ⏳ Pendiente | Para validación de calidad
Semana 5 | Encuestas y pedidos de material | Aplicar encuesta a mínimo 5 personas del grupo o compañeros de la universidad | 26/05/2026 | 28/05/2026 | Respuestas recopiladas en formulario (mínimo 5) | Celular o PC con Forms | Alta | ⏳ Pendiente
Semana 5 | Encuestas y pedidos de material | Analizar resultados de la encuesta y generar gráfica de resultados | 28/05/2026 | 29/05/2026 | Gráficas de resultados exportadas (PNG o PDF) | Google Forms / Excel | Media | ⏳ Pendiente
Semana 5 | Encuestas y pedidos de material | Elaborar lista definitiva de materiales faltantes basada en pruebas de la Semana 4 | 25/05/2026 | 26/05/2026 | Lista BOM actualizada con cantidades y precios en MXN | Excel de gastos del proyecto | Alta | ⏳ Pendiente
Semana 5 | Encuestas y pedidos de material | Cotizar materiales faltantes en al menos 2 proveedores (Steren, Electronilab, Amazon MX) | 26/05/2026 | 27/05/2026 | Tabla comparativa de cotizaciones en MXN | Internet, hoja de cotización | Alta | ⏳ Pendiente
Semana 5 | Encuestas y pedidos de material | Realizar pedido/compra de los materiales faltantes y conservar comprobantes | 27/05/2026 | 30/05/2026 | Ticket o comprobante de compra (foto) | Presupuesto aprobado | Alta | ⏳ Pendiente | Guardar para reporte de gastos
Semana 5 | Encuestas y pedidos de material | Actualizar hoja de gastos del proyecto con los nuevos pedidos realizados | 30/05/2026 | 30/05/2026 | Hoja de gastos actualizada en Excel | Este archivo Excel | Media | ⏳ Pendiente
TOTAL: 19 tareas |  | ✅ Completadas: 6 🔄 En progreso: 2 ⏳ Pendientes: 11 |  |  |  |  | 31.58%